**Утвержден**

**на заседании антитеррористической комиссии**

**в Тляратинском районе**

**протокол № 5 от 26 декабря 2016 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**МР «Тляратинский район » по реализации приоритетного**

**проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» на 2017 год.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**МР «Тляратинский район » по реализации приоритетного**

**проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» на 2017 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Срок** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Противодействие идеологии экстремизма и терроризма** | | | | |
| 1. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год». | Осуществление комплексных мер, направленных на идеологическое противодействие экстремизму и терроризму, идеологическая работа с населением, доведение до него сути и ошибочности террористической идеологии | Февраль-Декабрь | АТК в МР  «Тляратинский район»;  СМИ Тляратинского района;  Религиозные объединения района;  ОМВД по Тляратинскому району; |
| 2. | Проведение заседаний АТК Тляратинского района. | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по вопросам обеспечения противодействия экстремизму и терроризму | Ежеквартально | Администрация МР «Тляратинский район»;  АТК в МР «Тляратинский район». |
| 3. | Организовать в СМИ района регулярные публикации и спец.репортажи, направленные на активизацию борьбы против экстремизма и терроризма в МР «Тляратинский район» | Снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии. | Февраль-Декабрь | АТК в МР «Тляратинский район»;  Управление образования;  СМИ района;  Комитет по молодежной политике;  комитет по спорту. |
| 1. **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** | | | | |
| 4. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах» | Сокращение смертности от ДТП, в том числе детской смертности;  Сокращение социального риска;  Сокращение транспортного риска. | Февраль-Декабрь | Управление образования;  Комитет по спорту;  Комитет по молодежной политике;  ОМВД по Тляратинскому району; (по согласованию). |
| 5. | Проведение заседаний и Координационных совещаний по обеспечению правопорядка в Унцукульском районе, комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по обеспечению первоочередных задач по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в районе и обеспечения безопасности дорожного движения в РД | Один раз в полугодие | АТК в МР «Тляратинский район»;  Отдел полиции в Унцукульском районе |
| 6. | Проведение мероприятий с участием общественности по сохранению мира и согласия в МР «Тляратинский район» | Обеспечение и сохранение мира и согласия в МР «Тляратинский район» | Февраль-Декабрь | АТК в МР «Тляратинский район ;  Управление образования; Религиозные организаций района. |
| 1. **Техногенные риски и природные катастрофы** | | | | |
| 7. | Реализация подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности в Республике Дагестан на 2014-2018 годы», Государственной программы Республики Дагестан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Дагестан на 2014-2018 годы» | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от них, а также снижение основных показателей обстановки, касающихся пожаров | Февраль-декабрь | Отдел ГО ЧС и ПБ .  ОНД и ПР № 14 по Тляратинскому району. |
| 8. | Реализация подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Республике Дагестан на 2014-2017 годы» | Достижение приемлемого уровня безопасности населения, создание эффективной скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования на них различных оперативных служб | Февраль-Декабрь | Отдел ГО и ЧС администрации МР «Тляратинский район»;  Единая диспетчерская служба. |
| 9. | Проведение заседаний комиссий по предупреждению ЧС | Анализ ситуации и определение плана первоочередных задач по защите населения и территорий от ЧС | Ежеквартально | Отдел ГО и ЧС администрации МР «Тляратинский район»; |
| 1. **Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании** | | | | |
| 10. | Организовать и провести оперативно-профилактическую операцию: «Нет наркотикам». | Выявление, пресечение и профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в сельских поселениях | Май-  сентябрь | ГБУ РД Тляратинская ЦРБ;  Управление образования;  Антинаркотическая комиссия;  ОМВД по Тляратинскому району. |
| 11. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии в районе | Принятие решений для улучшения наркоситуации в РД | Ежеквартально | Члены комиссии Антинаркотической комиссии. |
| 1. **Развитие национальных отношений и урегулирования споров и конфликтов** | | | | |
| 12. | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» в Республике Дагестан на 2014-2017 годы» | Укрепление единства и целостности Российской Федерации, сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих республику, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и межнациональных отношений | Февраль | Управление культуры;  Управление образования;  СМИ района;  Комитет по молодежной политике;  Религиозные объединения;  ОМВД по Тляратинскому району (по согласованию); |
| 13. | Организовать в общеобразовательных школах выступления членов АТК, постоянной рабочей группы, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, управление образования, имамы мечетей по вскрытию сущности и разъяснению опасности терроризма и экстремизма. | Улучшение воспитательной, пропагандистской работы с учащимися, профилактика преступлений среди несовершеннолетних, недопущение их вербовки для участия в НВФ, воспитание неприятия к идеологии насилии. | Март-Апрель-  Сентябрь-Декабрь | АТК в МР «Тляратинский район»; Управление образования;  Управление культуры;  комитет по молодежной политике;  ОМВД по Тляратинскому району;  Религиозные организации. |