**ИНФОРМАЦИЯ**

о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан

на территории муниципального района «Тляратинский район»

за январь-декабрь 2016 года.

**«Обеление экономики»**

**Пункт 5(6).** Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора (ФИД)

**Состояние исполнения:** За 12 месяцев текущего года актуализированы, т.е. в базу данных АИС- «Налог-3» перенесены 79 земельных участков при плане 1436 (5,5%), ОКС – 79 ед. при плане 566 (13,9%).

**подпункт 5.2.** Обеспечение поступления в запланированных объемах имущественных налогов**.**

земельный налог – план за 12 месяцев выполнен на **101,3 %**, или **перевыполнение 12,2 тыс. рублей** в бюджеты поселений.

Поступление земельного налога на 1 января 2017 г. составляет 981,2 тыс. руб. при плане 969 тыс. руб., что составляет **101,3 %.**

налог на имущество физических лиц – план за 12 месяцев выполнен на **106,0%** или превышение составило - **40,8 тыс. рублей**

Поступление имущественного налога с физ. лиц на 1 января 2017 г. составляет 722,8 тыс. руб. при годовом плане 682 тыс. руб., что составляет **106,0%.**

**Сбор налогов, исполнение:** *земельный налог - план выполнен на 101,3% , имущественный налог на 106,0 %.*

**Пункт 8(10).** Проведение в администрации района совещаний с участием представителей муниципальных образований поселений района о введении в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости.

**Состояние исполнения:** 18 января 2016 г. проведено совещание в администрации МР "Тляратинский район" в присутствии всех глав сльпоселений с целью оказания методической помощи сельпоселениям для перехода к определению налоговой базы налога на имущество физ. лиц исходя из кадастровой стоимости.

**Пункт 10(16).** Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной ("теневой") заработной платы.

Ежеквартально проводится информационная работа с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения "серых схем" оплаты труда.

**Состояние исполнения:**

Налог на доходы физических лиц – план за 12 месяцев выполнен на **95,0 %**, или **недопоступило 1914,3 тыс. рублей**.

Поступление налога на доходы физических лиц на 1 января 2017 г. составляет 36085,7 тыс. руб. при плане на 2016 год 38000 тыс. руб., что составляет **95,0 %.**

**Пункт 16(26).** Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах

**Состояние исполнения:**

план за 12 месяцев по ЕНВД выполнен на **102,5 %**, или **перевыполнение 13,2 тыс. рублей**.

Поступление единого налога на вмененный доход на 1 января 2017 г. составляет 533,2 тыс. руб. при плане 520 тыс. руб., что составляет  **102,5 %.**

**«Точки роста, инвестиции и эффективное**

**территориальное развитие»**

***Пункт 13(26).*** Подготовка паспорта социально-экономического развития МР за 2015 год.

***Состояние исполнения:*** Паспорт социально-экономического развития района за 2015 года сформирован и направлен для утверждения в Министерство экономики и территориального развития РД.

***Пункт 16(31).*** Обустройство мест складирования и захоронения отходов производства и потребления в муниципальном районе.

***Состояние исполнения****:* Место под санкционированную мусорную свалку определено, ведутся работы по созданию.

***Пункт 18(46).*** Реализация мероприятий государственной программы МР «Социально-экономическое развитие МР «Тляратинский район» на 2014–2018 годы».

***Состояние исполнения****:* Из-за отсутствия финансирования из Республиканского бюджета инвестиционных программ, работа по данному направлению не проводится.

**«Новая индустриализация»**

**Поддержка, модернизация и развитие предприятий промышленности**

**Пункт 1 (3).** Оказание содействия промышленным предприятиям района в вопросах размещения государственных и (муниципальных заказов).

***Состояние исполнения:*** Принимаются меры по реализации муниципальных заказов для бюджетных нужд, обеспечению приобретения продукции, производимой на территории района. Ассортимент продукции дагестанских производителей в районе представлен в малых количествах, в основном это молочная продукция, мясо курицы, говядина, натуральные соки. При выборе продуктов питания для учреждений образования предпочтение отдается местным и дагестанским товаропроизводителям. Составлен реестр промышленных предприятий находящихся на территории муниципального района.

Проанализирован перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории муниципального района.

При заключении контрактов неконкурентным способом (с единственным поставщиком) предпочтение отдается дагестанским товаропроизводителям.

**«Эффективное государственное управление»**

**Повышение уровня информационной открытости власти**

***Пункт 6(15).*** Обеспечение эффективного функционирования портала "Общественный надзор", расширение функциональных возможностей и популяризация портала.

***Состояние исполнения***: На сайте МО «Тляратинский район» размещен баннер со ссылкой на сайт «Общественный надзор». Обеспечивается постоянный контроль за обращениями граждан на портале «Общественный надзор». На сегодняшний день не поступило ни одного обращения за 2016 год.

**Развитие электронного правительства Республики Дагестан.**

**Пункт 10(24)**. Развитие и поддержка корпоративного (внутреннего) интранет-портала органов власти Республики Дагестан.

***Состояние исполнения***: Проводится постоянное обновление информации о сотрудниках администрации на интранет-портале.

**Пункт 11(25)**. Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота (далее ЕСЕД).

***Состояние исполнения***: В администрации МР внедрена система электронного документооборота, все письма регистрируются и визируются сотрудникам в системе СЭД. Для функционирования СЭД создана локальная сеть и подключена к защищенному каналу РД.

**Пункт 12**. Открытые в МР «Тляратинский район» многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

***Состояние исполнения***: МФЦ открыт 1 апреля 2016 г. в с. Тлярата и полностью функционирует.

**Пункт 13(28)**. Выделение администрациями сельских поселений МО помещений для открытия дополнительных территориальных обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ.

***Состояние исполнения***: Помещения для открытия ТОСП МФЦ пока не подобраны.

**«Безопасный Дагестан»**

**Противодействие идеологии экстремизма и терроризма**

**п.1(1)** Участие в реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействие идеологии экстремизма и терроризма на 2015 год».

***Состояние исполнения:*** Постановлением главы администрации МР «Тляратинский район» от 25.03.2012 года №6 утверждена муниципальная программа «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в МР «Тляратинский район» на 2012-2016 года», состав рабочей группы по реализации данной программы, намечены и проводятся мероприятия во исполнение этой программы. Утвержден план работы муниципальной антитеррористической комиссии в МО «Тляратинский район» на 2016 год.

**п.2(2).** Проведение заседаний Антитеррористической комиссии в МР «Тляратинский район».

***Состояние исполнения:*** ежеквартально в 2016 году проведены заседания с привлечением всех глав администраций сельских поселений состоялось заседание антитеррористической комиссии администрации МО «Тляратинский район», «Об утверждении плана мероприятий и графика встреч с населением района по вопросу: «Противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма на 2016 год».

**п.5.(5).** Реализация мероприятий государственных программ РД по противодействию преступности.

***Состояние исполнения:*** Утвержден перечень мероприятий по реализации государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 г.

**Техногенные риски и природные катастрофы.**

**п.6(9).** Реализация мероприятий государственных программ РД по обеспечению пожарной безопасности в МО «Тляратинский район».

***Состояние исполнения:***  Утвержден План основных мероприятий МО «Тляратинский район» в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 г.

**п.7.** Реализация мероприятий государственных программ РД по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

***Состояние исполнения:***  Для снижения риска на оползневых участках в населенных пунктах района возводятся подпорные стены.

**Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании.**

**п.11** Развитие национальных отношений, урегулирование споров и конфликтов.

***Состояние исполнения:***  Продолжается проведение мероприятий по реализации комплекса мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики на 2014-2016 годы. Конфликтных ситуаций на межнациональной почве в районе не наблюдается, так как 99 % населения района - аварцы.

**«Эффективный агропромышленный комплекс»**

***Пункт 8.* Развитие растениеводства**

***Пункт 1(18).*** Закладка садов.

***Состояние исполнения:*** КФХ «Тинчуда» завершены работы по закладке садов в «Бабаюртовской ЗОЖ» РД на площади 10га.

Из них косточковые 5 га, семечковые 5га.

***Пункт 2.***  Вовлечение молодежи в развитие АПК МО.

***Состояние исполнения:*** Управлением образования и УСХ проводится работа по привлечению молодежи на мероприятия по закладке садов на территории района.

***Пункт 3.(21).*** Стимулирование развития рисоводства

***Состояние исполнения:***

**3.1** Проведена работа по капитально-восстановительной планировки рисовых чеков СПК «Джурмут» на площади 110 га и СПК «Камилюх» на площади 110га.

**2. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования**

***Пункт 4 (29).*** Строительство реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм).

***Состояние исполнения:*** Строительство реконструкция и модернизация животноводческих комплекса (откормочная площадка в СПК «Джурмут-1» на 2000 голов МРС) приостановлено связи отсутствием финансовых средств на его реализацию.

***Пункт 5 (37).*** Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства

***Состояние исполнения*** Пункт 5.1 ГБУ РД «Тляратинское районное ветеринарное управление» проводились ветеринарное - профилактические, мероприятия. По инфекционным заболеваниям проведена работа по вакцинации, для обеспечения сохранности, и сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных.

Сведения о противоэпизоотических мероприятиях;

 1)Исследование бруцеллеза 7072. 2) Капрологическое гельминтов -57. 3) Капрологическое исследование гельминтов -251.

 Прививки и лечебно – профеклотические мероприятия.

1) Против сибирской язвы -1200. 2) Против эмкара КРС-8788. 3) Вакцинация ЛТФ -130 телята -4122. 4)Вакцинация против Лептоспироза КРС-1072. 5) Вакцинация против бешенства собак – 3590.

***Пункт 6.*** Стимулирование развития переработки животноводческой продукции

***Состояние исполнения*** Пункт 6.1Строительство молокоперерабатывающего цеха СПК «Баракат»-1» завершено. Закупка и установка оборудования монтаж оборудования заканчивается.

**6.2** Ввод в эксплуатацию молокоперерабатывающего цеха СПК «Баракат»-1» завершена.

**Развитие рыбохозяйственного комплекса**

***Пункт 7.*** Сопровождение инвестиционных проектов по строительству двух форелевых хозяйств.

***Состояние исполнения:*** Определена 1 инвестиционная площадка пригодная для соответствующего проекта по строительству форелевого хозяйства, в с. Салда Тляратинского района РД.

**Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения**

***Пункт 8. (53) Пункт 8. (53)*** Мелиоративные работы на площади 200га

***Состояние исполнения:***

8.1 Завершена Мелиоративная работа на площади 100 га СПК «Джурмут»

8.2 Завершена Мелиоративная работа на площади 100 га СПК «Камилюх»

***Пункт 9.*** Проведение культуртехнических мероприятий

***Состояние исполнения:***

9.1 Работа по вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий на площади 40 га в СПК «Мазада» завершена.

**Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие**

**сельскохозяйственной потребительской кооперации.**

***Пункт 11(56).*** Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.

***Состояние исполнения:*** Проводится работа с органами местного самоуправления района по привлечению инвесторов, для реализации

одного инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе. Связи с отсутствием инвесторов не реализовано ни один инвестиционный проект.

***Пункт 12(57).*** Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

***Состояние исполнения:*** Желающих создать СПоК МР «Тляратинском районе» для осуществления деятельности пока не имеются..

**«Человеческий капитал»**

**Поддержка межрегионального, всероссийского,**

**международного культурного обмена.**

**Пункт 1(2).** Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

**Состояние исполнения:**  Согласно целевым показателям "дорожной карты" плановый средний уровень зарплаты работников учреждений культуры на 2016 год: 15362 руб. По состоянию на 1 апреля 2016 год. Средний уровень заработной платы работников учреждений культуры - 13740 руб.

**Культура – детям Дагестана**

**Пункт 5.** Оказание методической помощи культурно-досуговым учреждениям сельских поселений (сельские дома культуры).

**Состояние исполнения:**  Для оказания практической и методической помощи сельским домам культуры и сельским клубам, для выступления перед тружениками сельского хозяйства Бабаюртовской зоны отгонного животноводства Тляратинского района с 21.03.2016 г. по 25.03.2016 г. выехали вместе с фольклорным ансамблем "Тлярата".

**Пункт 8(18).** Материально-техническая поддержка центров традиционной культуры народов России в муниципальном образовании на базе культурно-досуговых учреждений.

**Состояние исполнения:**  Для открытия в 19 администраций сельских поселений центров традиционной культуры народов России в СДК и СК нет необходимых помещений, а также в связи с отсутствием необходимых финансовых средств, нет возможности обеспечить эти центры всем необходимым оборудованием, инструментами, утварью и т.д.

**Изменения в системе дошкольного образования.**

**Пункт 9(20).** Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет)

**Состояние исполнения:**  Из-за отсутствия помещений, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, нет возможности расширить число дошкольных образовательных учреждений для посещений детей.

**Изменения в системе дошкольного образования.**

**Пункт 11(21).** Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС.

**Состояние исполнения:**  С января по март месяц 2016 г. направлены на повышение квалификации в ДИРО г. Махачкала 16 преподавателей образовательных учреждений района.

**Пункт 19.** Подготовка и проведение школьного и муниципального этапа олимпиады школьников по родному языку и литературе.

**Состояние исполнения:**  14 февраля проведена олимпиада по родному языку в с. Тлярата.

21 февраля проведена олимпиада по родной литературе в с. Тлярата.

**Пункт 31.** Проведение просветительской и консультативной работы с учащимися образовательных организаций (и их родителями) с целью искоренения насилия в любых его формах. Нравственно-правовое просвещение.

**Состояние исполнения:**  Совместно с представителем духовенства в Камилюхской СОШ, Бетельдинской СОШ, Тохотинской СОШ и Генеколобской СОШ проведены просветительские и консультативные беседы с целью искоренения насилия.

**Здоровый Дагестан.**

**Диспансеризация взрослого населения.**

**Пункт 44(65).** Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

**Состояние исполнения:** проведение диспансеризации взрослого населения района на 1 января составляет 5127 чел., при плане за 12 месяцев 5412 чел., что составляет 94,73 % от плана за 12 месяцев.

**Спортивный Дагестан.**

**Пропаганда физической культуры и спорта.**

**Пункт 45(77).** Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения.

**Состояние исполнения:** 20 февраля 2016 г.- Первенство района по настольному теннису под лозунгом «Молодежь против терроризма и экстремизма».

21 феврали 2016 г.- Первенство района по вольной борьбе, посвященное ко дню Защитника Отечества среди учащихся района 2000 года и моложе.

23 февраля 2016г.- проведен турнир по волейболу среди уч-ся района, посвященный ко Дню Защитника Отечества.

5-7 марта 2016г.- Приняли участие в первенстве РД но волейболу в горной зоне с. Хунзах юноши 2002 года и моложе.

12-14 марта 2016г.- Приняли участие в первенстве РД по волейболу в горной зоне с. Хунзах юноши 1998 года и моложе.

19 марта 2016 г.- Первенство Тляратинского района но шахматам н шашкам среди уч-ся района, посвященной памяти Омарова М. из сел. Цумилюх

1-2 мая 2016 г. проведено Первенство района по волейболу среди взрослых и юношей.

2 мая 2016 г. Первенство района по боксу среди школьников.

9 мая 2016 г. Первенство района по вольной борьбе среди школьников ко дню 71-й годовщине Победы в ВОВ

14 мая 2016 г. – Турнир по футболу среди школьников, посвященный памяти сотрудникам ОМОН. Погибших при исполнении ими служебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибрагимова Саидбега.

21 мая 2016 г. – Турнир по вольной борьбе, посвященный памяти МС России Нажмудинова Заура Магомедшапиевича в с. Чадаколоб.

18 июня 2016 г. – Летняя спартакиада молодежи Тляратинского района по легкой атлетике, посвященная Международному Олимпийскому дню

27 июля 2016 г.- Районный турнир по вольной борьбе на призы МС СССР по дзюдо Баширова Хизбула Алиловича в сел. Саниорта.

31 июля - 1 августа 2016 г. – первенство района по мини-футбол среди учреждений и организаций, приуроченное к 70 летнему юбилею Главы РД Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича

13 августа 2016 г. – районный турнир по мини-футболу среди учреждений и организаций, посвященному «Дню физкультурника» и 17 годовщине разгрома бандформирований, вторгшихся на территорию РД в 1999 году.

15-16 октября 2016 г. – приняли участие в Первенстве РД по сдаче ВФСК «ГТО» в городе Махачкала на стадионе «Труд».

15-16 октября 2016 г. – Чемпионат района по вольной борьбе среди школьников ООШ по годам рождения

10 ноября 2016 г. – Культурно-спортивный фестиваль по национальным видам спорта среди взрослых.